## План
Приложение № 1 к Техническому заданию На проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности в составе проектной документации по проекту: «Строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске»
к Договору № - от . .2023 г.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ для объекта государственной экологической экспертизы - проектной документации: «Строительство полигона для размещения твердых промышленных отходов Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске»
№ п/п | Этапы проведения меропритяий | Пункт Приказа Минприроды России от 01.12.2020 №999 | Ответственный | Продолжительность этапа
1. Проведение общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (в случае принятия заказчиком решения о подготовке ТЗ на проведение ОВОС)
1.1 | Подготовка документации для проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС: предварительная ОВОС, проект ТЗ на проведение ОВОС | п. 4.1, п. 4.2, п. 7.1.5 | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 10
1.2 | Подготовка Уведомления о проведении общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС | п. 4.6 | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске, Администрация г. Усть-Илимска | 7
1.3 | Направление в администрацию г. Усть-Илимска Уведомления о проведении общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС и материалов общественных обсуждений (Предварительная ОВОС и проект ТЗ на проведение ОВОС) | п. 4.6 | Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске Администрация г. Усть-Илимска | 2
1.4 | Размещение одного экземпляра материалов общественных обсуждений (Проект ТЗ на проведение ОВОС) в местах, указанных в Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС, а также Журнала учета замечаний и предложений общественности | в) п. 7.9.5.2 | Администрация г. Усть-Илимска | 10
1.5 | Направление обращения о размещении сведений об Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС в спецуполномоченные органы (Администрация г. Усть-Илимска, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Центральный аппарат Росприроднадзора) для размещения сведений на официальных сайтах спецуполномоченных органов | п. 7.9.2 | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 2
1.6 | Размещение на официальных сайтах спецуполномоченных органов сведений об Уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС: | п. 7.9.2 | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 18
а) на муниципальном уровне - на официальном сайте администрации г.Усть-Илимска
б) на региональном уровне - на официальном сайте Межрегионального управления Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территори и Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
в) на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора (Центральный аппарат)
г) на официальном сайте Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске (АО "Сибгипробум") при его наличии
1.7 | Ознакомление общественности с материалами общественных обсуждений (Предварительная ОВОС и проект ТЗ на проведение ОВОС) и прием замечаний и предложений общественности путем записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности (в течение 30 календарных дней с даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений) | п. 7.9.4, п. 7.9.5.5 | Администрация г. Усть-Илимска | 30
1.8 | Ознакомление общественности с материалами общественных обсуждений (Предварительная ОВОС и проект ТЗ на проведение ОВОС) и прием замечаний и предложений общественности путем записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности (в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений) | п. 7.9.5.5 | Администрация г. Усть-Илимска | 10
1.9 | Получение от администрации г. Усть-Илимска Журнала учета замечаний и предложений общественности, протокола общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС (5 рабочих дней) |  | Администрация г. Усть-Илимска, Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 5
1.10 | Утверждение ТЗ на проведение ОВОС |  | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 2
2. Проведение общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду
2.1 | Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) | п. 4.4 | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 21
2.2 | Подготовка уведомления о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС | п. 4.6 | АО "Сибгипробум", Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске, Администрация г. Усть-Илимска | 7
2.3 | Направление в администрацию г. Усть-Илимска Уведомления о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС и материалов общественных обсуждений (проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС) | п. 4.6 | Администрация г. Усть-Илимска, Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 2
2.4 | Размещение одного экземпляра материалов общественных обсуждений (проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС) в местах, указанных вУведомлении о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС, а также Журнала учета замечаний и предложений общественности | в) п. 7.9.5.2 | Администрация г. Усть-Илимска | 2
2.5 | Направление обращения о размещении сведений об Уведомлении о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС, в спецуполномоченные органы (Администрация г. Усть-Илимска, Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории, Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, Центральный аппарат Росприроднадзора) для размещения сведений на официальных сайтах спецуполномоченных органов | п. 7.9.2 | АО "Сибгипробум", филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 2
2.6 | Размещение на официальных сайтах спецуполномоченных органов сведений об Уведомлении о проведении общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС: | п. 7.9.2 | АО "Сибгипробум", филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 20
а) на муниципальном уровне - на официальном сайте администрации г. Усть-Илимска
б) на региональном уровне - на официальном сайте Межрегиональное управление Росприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории и Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области
в) на федеральном уровне - на официальном сайте Росприроднадзора
г) на официальном сайте Филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске (АО "Сибгипробум") при его наличии
2.7 | Ознакомление общественности с материалами общественных обсуждений (проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС) и прием замечаний и предложений общественности путем записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности (сроки доступности - не менее чем за 20 календарных дней до дня проведения общественных обсуждений) | п. 7.9.5.2, п. 7.9.5.5 | Администрация г. Усть-Илимска | 30
2.8 | Подготовка презентации и раздаточных материалов для проведения общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС |  | АО "Сибгипробум", филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске | 20
2.9 | Общественные обсуждения проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС (дата проведения - не менее чем через 20 календарных дней после обеспечения доступности материалов общественных обсуждений) | п. 7.9.5.2 | АО "Сибгипробум", филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске, Администрация г. Усть-Илимска | 1
2.10 | Оформление Протокола общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС (в течение 5 рабочих дней после завершения общественных обсуждений) | п. 7.9.5.2 | АО "Сибгипробум", филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске, Администрация г. Усть-Илимска | 5
2.11 | Ознакомление общественности с материалами общественных обсуждений (проектная документация, включая предварительные материалы ОВОС) и прием замечаний и предложений общественности путем записи в Журнале учета замечаний и предложений общественности (сроки доступности - не менее 10 календарных дней после дня проведения общественных обсуждений) | п. 7.9.5.2, п. 7.9.5.5 | Администрация г. Усть-Илимска | 10
2.12 | Получение от администрации г. Усть-Илимска Протокола проведения общественных обсуждений проектной документации, включая предварительные материалы ОВОС, и Журнала учета замечаний и предложений общественности |  | АО "Сибгипробум", филиал АО "Группа "Илим" в г. Усть -Илимске, Администрация г. Усть-Илимска | 5
2.13 | Формирование окончательных материалов ОВОС | п. 4.9 | АО "Сибгипробум" | 21